Приложение 1.

Техническое задание на разработку дашбода по отслеживанию отклонения от производственной программы, непроизводительно времени.

Содержание

1.	Сводная информация	1

2.	Сценарии использования	1

3.	Функциональные требования	2

4.	Общее описание	3

5.	Критерии тестирования	3

6.	Перспективные доработки и улучшения	3

- Сводная информация

Цель разработки — автоматизация анализа непроизводительного времени (НПВ) при проведении строительства нефтяных и газовых скважин,  с учетом процентного распределения по видам, зонам ответственности, динамики по срокам строительства и проектах.

Разработка алгоритма анализа и аналитики должна включать создание производственного графика план на весь год, по 20 бригадам, который включает данные: буровая бригада, заказчик, скважина, месторождение, секции по скважине (направление, кондуктор, техническая колонна, эксплуатационная колонна, хвостовик), проходка по каждой секции, время строительства скв/секции, время вышкомонтажных работ (далее- ВМР) (период передвижек, переездов буровых установок между бурением скважин), с разбивкой показателей по месяцам (сутки строительства скважины, метры бурения, сутки ВМР) и общее за год по каждой буровой. Ниже показатель факта с учётом НПВ, сравнение отклонения от плана по месяцу, накопительно по году.

- НПВ определять из суточной сводки, выводить анализ по следующим критериям:

- Определять долю НПВ в общем времени сутки, %.

- Возможность отображения динамики НПВ в часах/сутках, % от времени строительства за период (сутки месяца, по месяцам), в сравнении с несколькими объектами.

- Разделять НПВ по видам в часах/сутках, с возможностью контроля динамики за выбранный период (сутки месяца, по месяцам), в сравнении с несколькими объектами (скв).

- Разделить НПВ по зонам ответственности  в часах/сутках, с возможностью контроля динамики за выбранный период, в сравнении с несколькими объектами.

- Возможность анализа по одному виду или зоне ответственности, чтоб вывело на каких скважинах больше всего было допущено, какая динамика по месяцам, суткам месяца.

- Выделять сравнение по месяцу по виду, в процентном соотношении друг другу, с отображением суток общего времени по каждому из видов.

- Отображать возможность контроля динамики по дням месяца, по месяцам - топ три НПВ в зоне ответственности, по видам.

- Анализировать динамику по срокам строительства и по проектам.

- Оценивать изменения НПВ по месяцам и выводить сравнительные данные.

- Выявлять скважины с наибольшим НПВ.

- Рейтинговать бригады по наибольшему НПВ

- Выводить рейтинг бригад по НПВ за период, накопительно с начала года

Виды НПВ: ремонты, простои, брак, аварии, инцидент, ННВ – превышение норм времени, скрытый простой, Геологическое осложнение.

- Сценарии использования

  При анализе эффективности работы скважин

Необходимо видеть процент НПВ, распределенный по типам и зонам ответственности, чтобы понимать основные причины потерь.

Пример:
 Ситуация: Руководитель проекта хочет понять, какие причины приводят к высоким затратам времени на скважине.
 Что требуется:

- Получить процент НПВ по каждому виду простоев (например, ожидание оборудования, погодные условия, задержки подрядчиков).

- Разделить НПВ по зонам ответственности (например, сервисные компании, внутренняя логистика, буровые бригады).

- Выявить критические зоны, где потери максимальны.
 Результат: Руководитель проекта видит, какие факторы дают наибольший вклад в потери времени и может предложить меры по их сокращению.

  При сравнении динамики по срокам строительства

- Я хочу отслеживать изменение НПВ по этапам строительства, чтобы выявлять узкие места в процессе.

Пример:

Ситуация: Руководитель проекта хочет понять, как НПВ влияет на сроки сдачи скважин.
 Что требуется:

- Построить график изменения НПВ на разных этапах строительства (бурение, спуск обсадных колонн).

- Сравнить, как изменялся НПВ на ранних и поздних стадиях проекта.

- Оценить, какие процессы чаще всего приводят к задержкам.
 Результат: Руководитель проекта понимает, на каких этапах можно внедрить улучшения, чтобы сократить НПВ и ускорить строительство.

  При сравнении по проектам

- Я хочу анализировать, как различается НПВ в разных проектах, чтобы оценить их эффективность.

Ситуация: Руководитель хочет сопоставить разные проекты, чтобы выявить лучшие и худшие практики.
Что требуется:

- Сравнить долю НПВ в проектах за одинаковые периоды.

- Определить, есть ли системные проблемы в определённых регионах или у подрядчиков.

- Вывести рейтинг проектов по эффективности.
 Результат: Руководитель выявляет ключевые различия между проектами и предлагает управленческие решения для оптимизации.

  При анализе по месяцам

- Я хочу видеть динамику НПВ по месяцам в разрезе проектов, видов и зон ответственности, чтобы находить тренды и возможные проблемы.

Ситуация: Инженер хочет увидеть, как НПВ менялось за последний год и есть ли сезонные колебания.
 Что требуется:

- Построить динамику НПВ по месяцам.

- Разделить данные по видам простоев и зонам ответственности.

- Выявить периоды, когда НПВ резко увеличивается (например, зимой из-за погодных условий).
 Результат: Инженер получает аргументы для пересмотра стратегии планирования ресурсов в зависимости от времени года.

  При поиске наиболее проблемных скважин

- Я хочу получить список скважин с наибольшим НПВ, чтобы сфокусироваться на их оптимизации.

Ситуация: Ведущий инженер хочет быстро найти самые проблемные скважины, где потери времени максимальны.
 Что требуется:

- Вывести список скважин с наибольшим НПВ.

- Отсортировать данные от худших к лучшим.

- Оценить, какие факторы привели к потерям.
 Результат: Ведущий инженер фокусируется на самых проблемных скважинах и принимает меры для оптимизации их работы.

- Функциональные требования

  Определение общего процента НПВ.

  Разделение НПВ по видам и зонам ответственности.

  Построение динамики НПВ по срокам строительства.

  Сравнение данных по проектам.

  Анализ НПВ по месяцам (проект, виды, ответственность).

  Вывод списка скважин с наибольшим НПВ.

  Графический и табличный вывод данных.

  Сортировка данных от большего к меньшему.

Общее описание

- Общее описание

Интерфейс

- Разработка удобного дашборда для визуального анализа данных.

- Возможность фильтрации и детализации информации.

Источники данных

- Интеграция с базами данных и отчетными системами.

- Импорт данных в формате CSV или Excel.

Расчеты

- Вычисление доли НПВ.

- Построение сравнительных диаграмм.

- Определение максимальных и минимальных значений.

- Критерии тестирования

  Корректность отображения всех UI элементов (таблицы, графики, фильтры).

  Проверка расчетов на достоверность.

  Сравнение полученных данных с контрольными значениями.

  Оценка скорости обработки и вывода данных.

- Перспективные доработки и улучшения

  Разработка прогнозных моделей НПВ.

Для примера виджеты:

Приложение: Виды НПВ с наименованием операций, входящих в группу.

Инцидент

Инцидент с элементами КНБК: падение в скважину и/или оставление в скважине забойного двигателя

Инцидент с элементами КНБК: падение в скважину и/или оставление в скважине телесистемы

Инцидент с элементами КНБК: падение в скважину и/или оставление в скважине узлов забойного двигателя

Инцидент с элементами КНБК: падение в скважину и/или оставление в скважине узлов телесистемы

Инцидент с элементами КНБК: разрушение элементов КНБК

Инцидент с элементами КНБК: разрушение по резьбовой части элемента

Инцидент с элементами КНБК: поломки элемента по телу или сварному шву

Инцидент с элементами КНБК: поломки переводников

Инцидент с элементами КНБК: нарушение целостности элемента вследствие его размыва буровым раствором

Инцидент с приборами ГИС: прихват (затяжка) геофизического кабеля и/или прибора

Инцидент с приборами ГИС: обрыв кабеля и/или геофизического прибора

Инцидент с приборами ГИС: оставление скважинного прибора или его части

Инцидент с бурильными трубами: обрыв ведущей трубы

Инцидент с бурильными трубами: разрушение элемента, в том числе по резьбовой части

Инцидент с бурильными трубами: поломки элемента по телу или сварному шву

Инцидент с бурильными трубами: поломки переводников

Инцидент с бурильными трубами: нарушение целостности элемента вследствие его размыва буровым раствором

Инцидент с бурильными трубами: слом

Инцидент с бурильными трубами: отворот

Инцидент с бурильными трубами: расчленение

Инцидент с породоразрушающим инструментом: падение в скважину и/или оставление в скважине долота, бурильной головки, фреза

Инцидент с породоразрушающим инструментом: падение в скважину и/или оставление в скважине элементов долота, бурильной головки, фреза

Инцидент с породоразрушающим инструментом: слом

Инцидент с породоразрушающим инструментом: отворот

Инцидент с породоразрушающим инструментом: разрушение с оставлением части в скважине долот и фрезерного оборудования

Инцидент с обсадными трубами: прихваты обсадных колонн

Инцидент с обсадными трубами: падение труб и секций колонн в скважину

Инцидент с обсадными трубами: смятие по телу трубы

Инцидент с обсадными трубами: разрыв по телу трубы

Инцидент с обсадными трубами: разъединение обсадной колонны по резьбовому соединению

Инцидент с обсадными трубами: обрыв по сварному шву

Инцидент с обсадными трубами: смятие обсадных колонн после цементирования

Инцидент с обсадными трубами: разрушение обсадных колонн под действием внутреннего давления

Инцидент с обсадными трубами: прихваты затвердевшим цементным раствором колонны бурильных труб, на которой спускалась секция обсадных труб или потайная колонна (хвостовик)

Инцидент с обсадными трубами: повреждение целостности обсадной колонны при углублении скважины

Инцидент с обсадными трубами: повреждение целостности обсадной колонны при разбуривании цементного моста

Инцидент с обсадными трубами: повреждение целостности обсадной колонны при разбуривании стоп-кольца

Инцидент с обсадными трубами: повреждение целостности обсадной колонны при разбуривании обратного клапана и направляющей пробки

Инцидент с обсадными трубами: разрушение оснастки ОК

Инцидент с обсадными трубами: слом

Инцидент с обсадными трубами: отворот

Инцидент с обсадными трубами: прочее

Падение в скважину посторонних предметов

Прихват бурильной колонны: действие перепада давления в системе «скважина-пласт»

Прихват бурильной колонны: нарушение устойчивости горных пород стенок скважины

Прихват бурильной колонны: нарушение режима промывки и очистки циркулирующего бурового раствора

Прихват бурильной колонны: несоблюдение проектных значений параметров промывочной жидкости

Прихват бурильной колонны: преждевременным схватыванием цементного раствора

Прихват бурильной колонны: сальникообразование

Прихват бурильной колонны: желобообразование

Прихват бурильной колонны: течение хемогенных пород

Заклинивание бурильной колонны: во время СПО бурильной колонны

Заклинивание бурильной колонны: при спуске нового долота без проработки призабойной зоны и в интервалах сужений

Заклинивание бурильной колонны: при изменении диаметра или типа долота

Заклинивание бурильной колонны: при движении бурильной колонны в желобной выработке и интервалах пространственного изменения оси ствола скважины

Заклинивание бурильной колонны: в результате падения в скважину посторонних предметов

Инциденты с забойными двигателями: инциденты с ГЗД

Инциденты с забойными двигателями: инциденты с РУС

2 Брак

При проведении ЗБС: брак при вырезке «окна»

При проведении ЗБС: некачественная установка клина-отклонителя

Брак при цементировании скважины: отсутствие набора прочности цемента

Брак при цементировании скважины: недоподъем цемента

Брак при цементировании скважины: оголение башмака ОК

Брак при цементировании скважины: сверхнормативный цементный стакан

Брак при цементировании скважины: негерметичность МКП, наличие заколонных перетоков

Брак при установке цементного моста

Брак при оборудовании устья скважины

Нарушение технологии работ

Некачественная запись ГИС

Негерметичность обсадной колонны по резьбовым соединениям

Недоспуск колонны/хвостовика (кроме случаев прихвата)

Брак оснастки колонны/хвостовика (кроме случаев её разрушения)

При бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин (правка траектории).

При выполнении работ сервисными организациями

При спуске обсадных колонн

Отказ оборудования: отказ ВЗД

Отказ оборудования: отказ РУС

Отказ оборудования: отказ MWD

Отказ оборудования: отказ LWD

Отказ оборудования: отказ работы приборов

Отказ оборудования: преждевременный износ долота

Прочий брак

Забитие (шламование) КНБК

Прочий внеплановый подъём

3. Осложнения

Поглощение бурового раствора (частичное или полное)

Газонефтеводопроявления

Рапопроявление

Самопроизвольное искривление ствола скважины

Нарушение целостности стенок скважины: обвалы и осыпи горных пород

Нарушение целостности стенок скважины: сужение ствола

Осложнения в хемогенных породах (смятие обсадной колонны вследствие течения хемогенных пород)

Дифференциальный прихват

Растепление ММП

4. Ремонты

Циркуляционная система: буровой насос

Циркуляционная система: замена грязевого шланга

Циркуляционная система: элементы манифольда

Циркуляционная система: ремонт вертлюга

Система очистки: вибросито

Система очистки: вакуумный дегазатор

Система очистки: атмосферный газосепаратор

Система очистки: пескоотделитель

Система очистки: илоотделитель

Система очистки: центрифуга

Система очистки: шнек и система привода шнека

Оборудование ВЛБ: ремонт буровой лебедки

Оборудование ВЛБ: ремонт элементов кронблока

Оборудование ВЛБ: ремонт элементов крюкоблока

Оборудование ВЛБ: ремонт элементов талевой системы

Оборудование ВЛБ: ремонт КПП

Оборудование ВЛБ: ремонт пневматических/гидравлических ключей

Оборудование ВЛБ: ремонт ВСП

Оборудование ВЛБ: ремонт вспомогательной лебедки

Ремонт силовой установки (электродвигателя или дизеля)

Ремонт элементов ПВО

Техническое обслуживание: перетяжка талевого каната

Техническое обслуживание: ТО ВСП

Техническое обслуживание: ТО бурового оборудования

Техническое обслуживание: смена тормозных колодок, лент и муфт ШПМ

5. Простои

Метеоусловия: Простой по метеоусловиям

Ожидание МТР: ожидание ОК

Ожидание МТР: ожидание ГСМ

Ожидание МТР: ожидание НКТ

Ожидание МТР: ожидание элементов ПВО

Ожидание МТР: ожидание элементов для оборудования устья

Ожидание МТР: ожидание БИ

Ожидание МТР: ожидание материалов для приготовления БР

Ожидание МТР: ожидание оборудования

Ожидание МТР: ожидание вывоза шлама

Ожидание МТР: ожидание спецтехники

Ожидание МТР: ожидание тампонажной техники

Ожидание МТР: ожидание цемента

Ожидание кустовой площадки: неготовность кустовой площадки

Ожидание кустовой площадки: неготовность БУ

Ожидание электроэнергии

Ожидание решения: ожидание принятия решения

Ожидание решения: ожидание документации

Ожидание персонала: ожидание персонала подрядчика

Ожидание персонала: внеплановый инструктаж

Отсутствие подъездных путей

Отогрев оборудования

Внеплановая перетяжка талевого каната

6. Превышение норм времени

Монтаж ПВО

Демонтаж ПВО

Наращивание бурильной колонны

Сборка КНБК

Разборка КНБК

СПО бурильной колонны

Спуск обсадной колонны

Техническое обслуживание

Прочие ПНВ: (для возможности учёта других операций)